采购需求

- （仅供参考，详见招标文件）

| 项目名称 | 安徽大学艺术与传媒学院新校区（一期）建设工程监理 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2015BACZ0655 |
| 项目预算 | 第2包：160万元 |
| 付款方式 | 付款方式： 1）本工程预付款: 本项目无预付款。 2）监理费每季度支付一次，每季度根据工程进度支付监理费的70% 。 3）监理费支付到总额的70%时停止支付，待工程竣工验收合格并提供全套监理资料后，按工程结算总价付至监理费的95%，余额5%在责任缺陷期满后付清（不计利息）。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 服务期 | 从准备阶段至缺陷责任阶段的全过程相关服务。 |
| 投标人资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、具备住建部颁发的房建专业监理甲级或工程监理综合资质； 3、项目总监具有住建部颁发的房建专业国家级注册监理工程师证书； 4、凡持各级建设行政主管部门颁发的《工程监理资质证书》参与合肥市公共资源交易活动的市外监理企业，须已在合肥市建设主管部门办理信息登记手续（或进肥备案证在有效期内）； 5、本项目不接受联合体投标。 |

前注：如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系安徽合肥公共资源交易中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

前注：如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

- 一、项目概况与招标范围

1、建设地点：合肥市高教基地文忠路西侧。

2、招标范围：工程监理

3、建设规模：

第2包：教学综合楼等

教学综合楼45265㎡、钢筋混凝土框架结构,抗震烈度7度。大师工作室1570㎡，校园道排、景观、校园供电系统安装，大门、围墙等。工程项目预算约17347万元。

- 二、招标内容

图纸范围内的全部工程监理，包括但不限于室外，墙体、屋面、门窗、给排水、强电、弱电、电梯、空调安装等的施工阶段监理服务和从准备阶段至缺陷责任阶段的全过程相关服务，具体内容如下：

1、准备阶段

（1）审查设计文件是否符合部、省鉴定批复和设计规范，施工图纸是否满足施工需要，并提出优化设计意见。编制施工图预算和资金使用计划。参加设计单位向施工单位进行的设计技术交底。

（2）图纸发给施工单位之前，进行审查签证。

（3）查开工前施工单位的复测资料，对定位情况、中线及水准桩的设置是否稳固可靠进行监理。

（4）查施工单位实施性施工组织设计，并对劳力、机械设备、材料等进场及布置情况，以及保证质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监理，并向招标人和招标人委托的建设管理单位提出监理意见。

（5）施工单位质量保证体系是否健全、安全、质量技术措施是否落实进行监督、检查。

（6）审查施工单位提交的开工报告，经招标人批准后，下达开工令。

（7）审查汇总施工图纸数量，并按工程施工承发包合同内工程数量进行列表比照，建立台帐，以便作为修订承发包合同变更设计等的依据。

（8）帮助招标人与施工单位签订经济合同，审查施工合同；协助招标人进行项目报建。

2、施工阶段

（1）控制工程质量：

1)关键工序和重要部位的监理。

a. 对工程的关键工序和重要部位以及各个环节实行旁站监理，及时处理施工过程中的问题。

b. 对所有隐蔽工程进行检查和记录，对隐蔽工程中出现的各种问题，及时监督施工单位认真处理，必要时邀请设计单位参加检查签证。

2)质量检查：

a. 对施工测量、放样等进行随机抽查和重点复查。对发现的问题要做出监理记录，并通知施工单位及时纠正。

b. 检查工程材料和设备：乙方应对建筑材料、安装材料、成品、半成品、设备等按有关规定进行质量验收，对于不符合要求的材料和设备，有权禁止其进入工地和投入使用。

c. 监督施工单位严格执行施工承包合同，严格按施工规范，设计图纸要求进行施工，对工程主要部位、工程主要环节的施工，按有关的施工规范和质量检测规定，进行检验签证，并对施工质量做出评价。

d. 对施工工艺、劳力组织、机电设备等提出监理意见，当发现实际操作与工艺要求不符，对乙方有权进行制止，并及时通知招标人。

e. 对施工单位完成的各类试件按规定进行检查和抽查，对试验结果做出评价。

f. 监督施工单位对单位工程、分项、分部工程质量评定工作资料是否齐全，并对质量评定工作做出综合评价。

g. 检查安全防护措施及文明施工。对工程进行安全监理。

h. 对施工单位的检验测试仪器设备进行全面监督，审核度量衡的定期的检验资料，保证度量资料的准确。

i. 施工中发现一般质量事故，应立即通知施工单位返工处理，并记入工程日志本，对发生大、重大质量事故，主持事故分析会，督促施工单位及时处理，有权否定施工单位对质量事故和返工处理的意见，责成重新研究处理方案，并报招标人。

j. 对工程的施工检查要保证不漏检，重点过程和技术复杂的过程适当增加检查次数。

k. 督促并配合设计、施工单位搞好工程创优工作。

l. 以现场监理为主成立工程质量监控小组，确保工程质量。

（2）控制工程进度：

1)监督施工单位严格按照《施工承发包合同》规定的工期和招标人下达的季、年度施工计划组织施工，每月向招标人报告施工计划的完成情况和存在的问题。

2)掌握并准确了解工程进度，如发生延误及时分析原因提出相应措施，并报告招标人。

3)及时处理施工单位提交的工程联系单，对工程联系单提出的问题，监理应给予明确的回复意见，并报招标人批准。

（3）控制工程造价

1)按招标人制订的有关办法和规定办理验工计价签证，保证验工签证的各项工程质量合格、数量准确(做到不超验、不漏验)。对工程中的材料价格进行市场询价核实。

2)建立工程进度台帐，核对工程形象进度，审核施工单位报送的工程量，按月、季向招标人报告。

3)建立验工计价台账，每季向招标人报送一次，每年末与施工单位核对清算一次，核对清算后资料报招标人。

4)对不符合质量标准的工程，未经返工处理达标前不予验工。

5)组织召开现场例会，重要协调事项应事先向招标人请示报告。

（4）变更设计和现场经济签证

1)负责对设计变更进行初审，核实变更设计增、减数量，提出初审意见，报招标人审定，审查施工单位根据设计变更通知书编制的预算书。

2)根据施工现场情况及时办理现场经济签证，计量核价，报招标人审定。

3 、竣工验收阶段

（1）督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出监理意见。

（2）审查施工单位的工程竣工报告，并提出工程质量评价报告，以作为验收的依据。

（3）参加招标人组织的初验工作，提出监理意见。

（4）工程决算的初步审核。

4、缺陷责任阶段

（1）制订缺陷责任阶段工作计划，应定期对工程进行检查，发现问题及时组织处理。

（2）检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复；

（3）做到随唤随到，为招标人提供监理工作范围内的服务。

（4）整理完整的一套监理资料报招标人存档，组织各施工单位按相关规定向城市档案管理部门报送竣工资料。

（5）审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收。

（6）整理缺陷责任阶段的各项资料。

5、本工程以工程施工设计图纸、图纸会审记录、设计变更通知书、技术联系单、各类试验报告、产品合格证书等有关资料和合同规定的条款为依据，按国家颁布的工程施工验收规范及监理大纲进行监理、检查、验收。

- 6、服务承诺

承诺“现场监理人员必须始终坚守在本工程现场，主要工序只要施工单位在施工，监理人员就必须现场旁站，要做到所有工序都经仔细检查并确保资料的真实性、准确性。对已施工完成的工程，质量未达到合格标准且未被监理人员发现并纠正，视为监理失误，同意委托人按合同价款的5％扣减监理服务收费”。

- 7、监理检测设备

须提供本项目必须的检测设备，并且放置施工现场。

- 8、其他要求

监理机构严格执行考勤制度，并受招标人的监督检查，监理人员具备类似工程监理工作经验，年龄适中，专业配套，能够胜任监理现场工作。中标人必须按照项目配备专业人员，根据现场施工情况，保证监理人员每天到场数量，现场监理人员在岗人数少于投标文件规定的现场最低在岗人数，视为监理缺岗。招标人有权根据监理现场人员到位情况，要求其适当增加专业人员，中标人必须服从，否则，招标人有权取消其中标资格或其他处罚。在工程开工始，中标的监理单位必须按招标人的要求，将投标时承诺配备的人员及时到位，否则记入不良行为记录内。

- 三、对投标人的要求

1、投标人未处于被合肥市及以上建设行政主管部门做出取消投标资格或禁止进入合肥市建设市场的处罚有效期内，投标人投标时需提供承诺书。

2、第2包投标人投标时须提供安徽省人防部门和合肥市供电部门备案认可的证明材料。

3、必须具有类似工程监理经验，具备相应监理技术装备及监理技术。

4、必须按本工程的特点，认真阅读招标文件内容，按照招标文件要求编写投标文件及工程监理大纲，其内容必须详尽，有针对性。

5、须具备保证施工质量的监理管理体系。

6、在本工程中配备的监理工程师，须具有丰富的监理经验、身体健康、年龄适中、有良好职业道德的专职人员。总监理工程师必须具备国家注册监理工程师执业资格，投标人拟派驻的总监及总监代表必须具备类似工程施工监理业绩。

7、承担本工程施工监理的监理机构须进驻现场，总监理工程师必须常驻现场办公，特殊情况离开现场需经委托人同意。

8、在建设过程中，中标人必须按投标时承诺配备的人员及时到位，配备专业人员，未经招标人同意，中标人不得擅自更换或者减少上述人员。根据现场施工情况，保证监理人员每天到场数量，招标人有权根据监理现场人员到位情况，要求其增加专业人员，监理单位必须服从，否则，视同中标人违约，招标人有权追究中标人的违约责任。

- 9、人员的配备要求

- ①总监理工程师要求

必须为国家注册监理工程师；

至投标截止时间止，正担任总监的在建项目必须不大于2个；

在本项目实施全过程中，承诺每周不少于3个工作日常驻施工现场主持工程监理日常工作；

具有同类工程监理经历；

熟悉国家相关法律法规及房屋建筑的各类技术规范，具有较高的专业理论水平、较强的项目管理和工程协调能力；

在其监理履历中本人及其所领导的监理部无委托人或建筑主管部门处罚通报事件。

- ② 拟派驻地监理工程师资格要求：

具有省级及以上监理工程师资格及建设行政主管部门颁发的上岗证；

监理履历中无被投诉或被处罚事件等不良记录；

③ 投标单位人员安排必须能满足工程实际进度需求及招标人要求，单体工程监理应符合下表配置要求：

| 执业资格 | 专业 | 岗位 |  |  | 投标时提供证书 |  |  | 人员配额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家级注册监理工程师 | 房屋建筑工程 | 总监理工程师 |  |  | 监理资格证书、职称证、 |  |  | 1人 |  |  |  |
| 国家级注册监理工程师 | 房屋建筑工程 | 总监代表 |  |  | 监理资格证书、职称证、 |  |  | 1人 |  |  |  |
| 监理工程师 （具有省级及以上监理 工程师资格） | 房屋建筑工程 |  |  | 工民建 |  |  | 监理资格证书、职称证、 |  |  | 2人 |  |
|  |  |  |  | 装饰 |  |  | 监理资格证书、职称证、 |  |  | 1人 |  |
|  | 市政工用工程 |  |  | 市政 |  |  | 监理资格证书、职称证、 |  |  | 1人 |  |
|  | 机电安装或电气专业 |  |  | 电气 |  |  | 监理资格证书、职称证、 |  |  | 1人 |  |
|  |  |  |  | 暖通 |  |  | 监理资格证书、职称证、 |  |  | 1人 |  |
|  | 给排水专业 |  |  | 给排水 |  |  | 监理资格证书、职称证、 |  |  | 1人 |  |
| 注册造价工程师 | / | 造价工程师 |  |  | 造价师资格证、职称证 |  |  | 1人 |  |  |  |
| 监理员 | / |  | 安全、协调 |  |  | 监理资格证书、职称证、 |  |  | 1人 |  |  |
|  | / |  | 监理员 |  |  | 监理资格证书、职称证、 |  |  | 1人 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 12人 |  |  |  |
| 人员配备通则： 1、表中所列监理人员配额为最低限度。 2、以上人员中其中一人必须具有见证取样资格。 3、各类监理人员配额由监理单位根据招标文件要求及项目实际情况提供。 4、以上人员配备需投标时提供以上证书，但不仅限于上述证书，作为评分依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、监理考核标准

1、监理人员资质与素质

（1）未经委托人书面批准，总监在其他项目中任职，按合同价的2%支付违约金，监理工程师不得同时在两个或者两个以上监理单位任职，如发现监理工程师兼任两个工程工作，考核监理单位1000元/人次，并保留要求监理部撤换相关人员的权利。监理单位非不可抗力原因更换项目总监理工程师的，扣除监理费50000元，且更换后的项目总监理工程师能力水平不低于原总监理工程师。

（2）总监理工程师每周在工地不少于3天，总监代表必须常驻工地，总监理工程师或总监代表每缺勤1天，考核监理单位500元/次，其它监理人员每缺勤1天，考核监理单位200元/次。

（3）监理人员应坚持原则，秉公办事，不以权谋私，自觉抵制不正之风，不得与本工程项目有关的单位发生经营关系，不得从事超越监理合同规定权限外的活动，违反本条款扣罚监理单位2000元/人次，并严格追究由此造成的一切不良后果。

（4）建设单位发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或者与勘察、设计、施工单位以及设备材料供应商串通给建设单位或建设工程造成损失的，视其情节轻重扣罚监理部5000－10000元/人次，并有权要求更换监理人员、直到终止合同，同时监理单位承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

（5）监理人员应严格按照国家规范、标准，结合本工程具体情况进行监理工作。对工作要严肃认真，一丝不苟，尊重客观事实，准确反映建设监理情况，经常深入施工现场及时妥善处理问题，每天至少巡视现场二次以上，发现监理工程师经常不到现场，工作不负责任，影响正常验收工作，考核监理单位300元/人次。

（6）监理人员不虚心听取建设方的意见，不接受监理主管部门的指导，应给予批评或警告，累计三次及以上，考核监理单位500元/人次。

- 2、管理工作考核要求

（1）监理项目实行总监理工程师负责制，总监理工程师应当根据监理合同对工程建设严格执行“五大控制”（安全、质量、进度、投资、合同控制）、“两项管理”（信息和资料管理）和“工程协调”方面的工作，未执行本条款考核监理单位500元/次。

（2）监理单位进入现场后，应编制监理规划及编制监理细则，及时向建设方及各参建单位进行汇报和交底，未执行本条款考核监理单位500元/次。

（3）项目监理单位按合同约定时间审查施工单位提交的施工组织设计、主要施工技术方案，参与审查施工单位提交的质量保证措施、施工安全措施及年、季、月的施工进度计划、工程联络单等，保证工程顺利进行，每推迟一天考核监理单位500元/项。

（4）认真复查承建单位选择的分包单位（或乙供材料供货商）的资质条件、信誉及分包（供货）范围，并予以确认，建设单位发现监理单位对分包单位（或供货商）审查不严密时立即通报批评，一旦出现弄虚作假情况时考核监理单位5000元/项•次。

（5）监理单位未执行有关会议精神或建设方的正常要求，考核监理单位1000元/项•次。

（6）监理单位未及时按照规定主持工程调度会和其他专题会议，未及时签发相关会议纪要，定期编制监理周报（每周四下午）、月报（上月25日至本月24日）、年报（上年12月25日至本年12月24日）等，考核监理单位500元/项•次。

（7）监理单位应监督各参建单位每周定期更新项目进展信息（上周布置工作完成情况、本周项目进展情况、下周工作安排等），在建设方与参建各方间以工作联络单形式建立有效的工作联络机制，确保工程例会与项目领导小组会议的执行力，未执行以上要求的考核监理单位300元/月•次。

（8）建设单位独立检查到的施工单位问题，如施工单位受到处罚，监理应受到连带处罚，考核金额为施工单位考核额的30%。

（9）监理单位应协助建设单位处理工程变更、索赔及违约等事宜。未执行本条款考核监理单位500元/项•次。

（10）监理单位应协助建设单位技术档案资料（包括设计图纸、施工方案、开工报告、施工过程资料、设备材料的开箱资料、检验证明、合格证、专题会纪要、验收报告、运行报告等），保证档案资料完整。未执行本条款考核监理单位300元/项•次。

- 3、安全文明施工管理

（1）各施工、调试单位出现安全问题，监理单位要受到相应的连带处罚，按施工单位罚款金额的30%考核。

（2）由于监理工程师玩忽职守，造成重大安全事故或者其他严重后果的，视情况对监理单位进行考核，情节严重构成犯罪的，依法追究当事人刑事责任。

（3）现场安全文明不能达到要求，未按HSE定置化管理要求进行，除考核施工单位外，考核监理单位300元/项•次。

（4）监理、施工单位安全规章制度不健全，或监理监督、管理不严致有关制度未能有效执行，考核监理单位300元/项•次。

（5）监理、施工单位安监人员不到位，安全责任制不落实，监理监管不力，考核监理单位1000元/次。

（6）监理未按时主持召开安全工作例会、通报安全文明状况，未按时发布安全文明周报、月报时，考核监理单位300元/项•次。

（7）未能及时制止施工、调试单位可能造成严重安全问题的任何违反规程、规范、标准和规定的行为时，考核监理单位1000元/项•次；造成损失的，考核监理单位2000元/项•次。

- 4、质量管理

（1）监理应对工程质量进行全面的组织和策划，编制全面的质量控制计划并付诸实施。如对工程内在质量管理策划及控制不到位，监督及考核不力未达到工程质量考核目标，按问题的性质、原因和监理的责任对监理考核。

（2）监理应参加现场设备开箱检验，对施工现场所用的原材料、构件的质量进行检查，对材料检验与试件进行采样见证，发现无故不参与开箱检验及检查、见证，考核监理单位300元/项•次。

（3）监理应复核主要材料、构件和设备质量，参加设备的施工现场验收，在现场和设备厂家代表联络并核定其是否满足规范设计要求，如因监理工程师把关不严致使劣质材料、设备进入工地，扣罚监理单位5000元/项•次，造成严重后果的监理单位应承担相应赔偿责任。

（4）监理应对重要的施工项目实施旁站监督，做好旁站记录。未执行本条款扣罚监理单位300元/项•次。

（5）如发现在重点部位的见证点（W点）、停工待检点（H点）、旁站点（S点）应该有监理在场或应该有监理签名时，而没有在场，或未签名或签名不及时，扣罚监理单位200元/项•次。

（6）监理应及时制止施工、调试单位可能造成严重质量问题的任何违反规程、规范、标准和规定的行为。未执行本条款考核监理单位500元/项•次；如因以上原因造成损失的，考核监理单位1000元/项•次。

（7）未做好工序交接检查工作，上道工序未经检查验收而进行下道工序；停工待检点未签字就进入下一道工序，考核监理单位500元项•/次。

（8）工程土建分项工程合格率未达到100%、安装分项工程未达到100%将相应考核监理单位3000元/项•(1%)。

（9）由于监理工程师玩忽职守，造成重大质量事故或者其他严重后果的，视情况对监理单位进行考核，情节严重构成犯罪的，依法追究当事人刑事责任。

- 5、进度管理

（1）监理单位应按照建设方确定的里程碑工期及网络控制计划，综合考虑设计、供应、施工、验收及调试进度等影响进度的各种因素，编制和组织审核工程一、二级网络进度计划并进行控制，计划编制应确定工程关键路径，制定实现关键路径的保证措施，适时控制各关键工序完成的时间，确保关键路径上的工序按时完成。未按要求执行，考核监理单位5000元/次。

（3）监理单位应督促施工承包商依据一、二级网络计划编制三、四级网络进度计划，并进行仔细审核，合理调整，纠正偏差，使其完全符合里程碑工期。由于监理对计划审核不认真，使进度计划不能投入运行，考核监理单位2000元/次。

（4）监理单位应随时盘点工程进度，对造成工程进度滞后的原因进行分析，提出改进意见与建议。加强对施工单位人力配备、机具的使用监督，对施工组织不力，进度失控的单位，督促其调整资源配置和改进施工组织。进度有偏离迹象时，发出监理警告，进度严重拖延时，进行相应考核，直至建议建设方更换承包商。由于监理监督执行不力，出现里程碑或一、二级计划节点滞后，除对施工单位进行考核外，按5000元／点•次、3000元／点•次、200O元／点•次对监理单位应进行考核并责成其拿出相应补救措施。

（5）监理单位应按照施工图交付进度计划，及时组织施工图会审和设计交底，协调现场设计代表到位，使设计工作满足工期要求。发现设计进度有偏离迹象时，发出监理警告，进度严重拖延时，进行相应考核，未按以上要求执行，考核监理单位1000元/次。

（6）合理组织阶段质量验评和见证点、停工待检点和旁站点的见证检查及旁站工作，保证下道工序顺利进行。进度有偏离迹象时，发出监理警告，督促施工单位调整资源配置和改进施工组织；进度严重拖延时，进行相应考核，未按要求执行，考核监理500元/项•次。

（7）根据建设方设备材料采购周期情况，协助建设方督促设备材料供应工作，使加工、供货进度满足工期要求。同时督促承包商做好其自行加工、订货物资的供应工作。未按要求执行或未按时反馈信息，考核监理单位500元/次。

（8）适时组织工程的专项验收工作，督促有关单位及时处理验收遗留问题。协调各方关系，控制调试进度。未按要求执行，考核监理单位500元/次。

（9）审查承包商编报的交工资料，组织交工资料的验收，确保在工程交工后三个月内移交建设方，在工程竣工验收时，将整套监理资料移交给建设单位，未按以上要求执行的按监理合同价的10%支付违约金。

- 6、投资管理

（1）监理工程师应对承包商的工程量报表进行审核，核减虚报与不实部分，未按要求执行，考核监理单位1000元／次，并给予通报批评。

（2）监理工程师应认真审查承包商的工程预(结)算书，复核工程结算，并提出监理意见，未按要求执行，考核监理单位1000元／次；监理工程师未按合同进行工程计量与支付，工程价款监理的差错率超过5%，审查签署工程文件有重大出入、不实的，每次按合同价的2-5%支付违约金；给建设单位造成损失的按照合同的规定负责赔偿。

（3）严格控制工程设计变更，认真组织图纸会审。因图纸会审不严密，导致设计变更发生，设计变更50万元以上，考核监理5000元/项；设计变更50万元以下，考核监理2000元/项。

- 7、合同管理

（1）、协助建设单位进行设计、施工、采购等合同管理，对合同进行风险分析，分析合同中各种潜在的风险并提出相应的处理办法，对合同的执行情况进行检查和监督，处理意见报建设单位批准后执行，未执行以上要求的考核监理单位500元/次。

（2）、当承包商难以按合同工期完工时，应向建设单位提出改进建议或建议中止合同执行的报告，未执行以上要求的考核监理单位2000元/次。

- 8、服务及廉洁

监理人利用职务之便要挟他人以达个人目的的、以任何名义向施工单位索要或收受钱物的、在施工单位报销费用或票据的、在监理项目范围内推荐分包商或设备材料供应商的、在工作时间内喝酒打牌或进行其他娱乐活动的、向施工单位提出无理要求的行为除按违约处理外，每人次扣罚1000元；

不接受指令、监督检查、指导或欺骗业主的扣罚500元；

承包人报表、报告因不符合要求被打回而未提出指导性意见的，承包人提出技术性咨询而未作答复的，责令承包人停工而未指出原因和建议的每次视情况扣罚200元。

- 9、交工资料

交工资料必须符合质量验收要求。项目验收中如不符要求，如延误验收时间10天以上的扣罚500元。认真审核质量验收资料，违反规定放行扣罚100～2000元。

- 五、报价要求

投标人报价按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）文规定取费，下限为发改价格[2007]670号文规定标准的50%（含），投标报价不得低于下限，否则，其报价得分为0分，且其报价不纳入基准价计算。